## Sheet1
Descripción de la actividad | Fecha de Incio | Duracion en dias | Fecha Final
Revisión de fuentes bibliográficas | 2023-03-20 | 56 | 2023-05-15
Recopilación de la información necesaria de la unidad de observación | 2023-05-15 | 28 | 2023-06-12
Estructuración de la información recopilada para la redacción del informe final | 2023-06-12 | 63 | 2023-08-14
Aplicación de método de redes neuronales para la proyección de estados financieros | 2023-08-14 | 35 | 2023-09-18
Descripción de los resultados obtenidos como respuesta a los objetivos planteados | 2023-09-18 | 28 | 2023-10-16
Interpretación de las conclusiones y recomendaciones | 2023-10-16 | 28 | 2023-11-13
Presentación, revisión, aprobación, exposición y defensa del informe final | 2023-11-13 | 42 | 2023-12-25
Fecha Incio | 45005
Fecha Fin | 45285
Formulas:
Fecha Final = [Fecha de Incio]+[Duracion en dias]
Fecha de Incio = [Fecha Final, row above]